## Проект и процесс
| Проект: Разработка и запуск промо-сайта с конкурсной механикой для бренда косметических товаров для детей. Конкурсная механика: купить товар в магазине, загрузить чек на сайт. Победители определяются автоматически. Есть три типа призов: один для ежедневного победителя, один для еженедельного и один для главного победителя по итогам 3 месяцев. | Процесс: Осуществление поддержки работоспособности сайта после запуска и вплоть до окончания конкурса (3 месяца), включая определение победителей и отправку призов.
Цели: Опиши цели, которые достигаются в рамках проекта и процесса. | Создать новый промо-сайт с конкурсной механикой для бренда косметических товаров, обеспечив сбор чеков, автоматическое определение победителей и привлечение внимания целевой аудитории к бренду | Обеспечить стабильную и бесперебойную работу сайта в течение времени проведения конкурса, оперативно обрабатывать пользовательские обращения, корректно определять победителей по имеющимся алгоритмам и организовать логистику отправки призов
Длительность: Оцени временные рамки проекта и процесса. | Имеет четкую дату начала и окончания. Примерный срок: 1-2 месяца | Выполняется постоянно с момента запуска сайта до завершения конкурса, срок: 3 месяца.
Ресурсы: Укажи необходимые ресурсы для успешного выполнения проекта и процесса (какие исполнители нужны). | Менеджер проекта, аналитик, UX/UI-дизайнер, фронтенд-разработчик, бэкенд-разработчик, тестировщик | Системный администратор, оператор службы поддержки, логист для отправки призов
Бюджет: Определи бюджет для проекта и процесса, исходя из того, какие исполнители будут задействованы и сколько времени им понадобится для выполнения своих задач. | Средняя зарплата (в месяц) (middle): Менеджер проекта: ~100 000 ₽, аналитик: ~170 000 ₽, фронтенд-разработчик: ~180 000 ₽, бэкенд-разработчик: ~200 000 ₽, UX/UI-дизайнер: ~110 000 ₽, тестировщик: ~150 000 ₽ Итого на команду в месяц: 910 000 ₽ Срок проекта: 2 месяца. Фонд оплаты труда (ФОТ): 910 000 ₽ * 2 мес. = 1 820 000₽ | Средняя зарплата (в месяц): Системный администратор: ~85 000 ₽, оператор службы поддержки: ~40 000 ₽, логист: ~70 000 ₽ Итого на команду в месяц: 195 000 ₽ Срок проекта: 3 месяца. Фонд оплаты труда (ФОТ): 195 000 ₽ * 3 мес. = 585 000₽
Результаты: Опиши ожидаемые результаты и продукты проекта и процесса. | Готовый к работе сайт с реализованной конкурсной механикой, база данных участников и их чеков, отчеты по активности клиентов | Стабильная работа сайта без критических сбоев, корректные списки победителей, отправленные призы победителям, своевременная обработка обращений пользователей
Ответственность: Укажи роли и ответственность в рамках проекта и процесса. | Менеджер проекта отвечает за планирование, сроки и бюджет; аналитик собирает и формализует требования; UX/UI-дизайнер проектирует логику и создаёт визуальный облик продукта; фронтенд-разработчик реализует пользовательский интерфейс в коде; бэкенд-разработчик создаёт серверную часть с базой данных и логикой; а тестировщик проверяет качество и ищет ошибки/ недочеты | Системный администратор отвечает за стабильную работу серверов и сети, оператор службы поддержки помогает пользователям с их вопросами и проблемами, а логист организует упаковку и доставку призов
Контроль: Опиши, как будет выполняться контроль и оценка результатов проекта и процесса. | Контрольные точки (спринты), приемочное тестирование функционала по чек-листу, оценка качества кода | Мониторинг доступности сайта, аудит логов определения победителей, контроль трекинга отправок призов, соблюдение установленных рамок по времени реакции на обращения пользователей и инциденты