## Лист1
| IT проект: Разработка мобильного приложения для автоматического определения калорийности блюда по фотографии. | Проект 2: Организация Stand Up концерта в другой стране для аудитории 100 человек.
Цели: Опиши цели, которые достигаются в рамках обоих проектов. | Создать точный и удобный цифровой продукт, который решает конкретную проблему- автоматическое определение калорийности блюда по фотографии | Провести успешное коммерческое мероприятие в другой стране для аудитории из 100 человек, которое полностью покрывает расходы и приносит прибыль
Длительность: Оцени временные рамки. | Ограничена циклом разработки. Примерный срок: 9-12 месяцев. Это время включает исследование, проектирование, разработку (в том числе обучение нейросети), тестирование и релиз | Ограничена периодом подготовки и проведения. Примерный срок: около 2 месяцев. Этот период уходит на бронирование артиста и площадки, маркетинг, продажу билетов, решение визовых вопросов и техническую подготовку к мероприятию
Ресурсы: Укажи необходимые ресурсы для успешного выполнения обоих проектоа (какие исполнители нужны). | Мэнеджер продукта, Data-специалист, ML-инженер, мобильные разработчики (iOS/Android), Backend-разработчик, Frontend-разработчик, UI/UX дизайнер и тестировщик | Event-менеджер, артист (комик), технический директор площадки, маркетолог, переводчик, логист и охрана
Бюджет: Определи бюджет для обоих проектов, исходя из того, какие исполнители будут задействованы и сколько времени им понадобится для выполнения своих задач. | Средняя зарплата (в месяц) (middle): Менеджер проекта: ~100 000 ₽, Data-специалист: ~170 000 ₽, фронтенд-разработчик: ~180 000 ₽, бэкенд-разработчик: ~200 000 ₽, UX/UI-дизайнер: ~110 000 ₽, тестировщик: ~150 000 ₽, ML-инженер:~225 000 ₽, мобильные разработчики (iOS/Android)~200 000 ₽ Итого на команду в месяц: 1 335 000 ₽ Срок проекта: 12 месяцев. Фонд оплаты труда (ФОТ): 1 335 000 ₽ * 12 мес. = 16 020 000₽ | Средняя зарплата: Event-менеджер:~90 000 ₽, артист (комик):~110 000 ₽ (1 выплата), технический директор площадки:~200 000 ₽, маркетолог:~80 000 ₽, переводчик:~60 000 ₽, логист:~80 000 ₽, охрана~40 000 ₽ (1 выплата) Итого на команду в месяц: 510 000 ₽ Срок проекта: 2 месяцев. Фонд оплаты труда (ФОТ): 510 000 ₽ * 2 мес. + 150 000₽ ( единоразовые выплаты)= 1 170 000₽
Результаты: Опиши ожидаемые результаты и продукты обоих проектов. | Готовое к работе приложение, опубликованное в магазинах приложений, достижение целевых метрик (количество скачиваний, retention rate) | Успешно проведённое мероприятие с полным залом, полученная прибыль, положительные отзывы зрителей
Ответственность: Укажи роли и ответственность в рамках обоих проектов. | Менеджер продукта отвечает за планирование, сроки и бюджет, определяет стратегию и ценность продукта; Data-специалист анализирует данные для принятия решений; ML-инженер создаёт модели машинного обучения; мобильные разработчики (iOS/Android) и Backend-разработчик отвечают за серверную и логику приложений. Frontend-разработчик связывает эту логику с интерфейсом, который проектирует UI/UX-дизайнер, а тестировщик проверяет весь продукт на наличие ошибок и соответствие требованиям | Event-менеджер организует мероприятие, артист (комик) выступает на сцене, а технический директор площадки обеспечивает работу звука и света; маркетолог привлекает гостей, переводчик помогает с коммуникацией для иностранной аудитории, логист координирует доставку оборудования и артистов, а охрана отвечает за безопасность
Контроль: Опиши, как будет выполняться контроль и оценка результатов обоих проектов. | Контроль осуществляется через тестирование интерфейса, сбор аналитики использования приложения, мониторинг сбоев и оценку точности работы алгоритма, контрольные точки (спринты), приемочное тестирование функционала по чек-листу, оценка качества кода | Контроль выполняется путём сбора обратной связи от зрителей, анализа финансовой отчётности по итогам мероприятия и проверки соблюдения технического райдера артиста
Риски: Перечисли не менее трёх технологических рисков для IT проекта и 1-3 риска для второго проекта. | 1. Низкая точность алгоритма распознавания из-за некачественного датасета 2. Утечка персональных данных пользователей или взлом базы данных 3. Отказ сторонних API (например, платёжной системы или карт) | 1. Артист заболел или не смог получить визу 2. Низкие продажи билетов, не покрывающие расходы 3. Технические проблемы на площадке (отсутствие звука или света)